BRUZZONE IA

Fase Operacional — MVP

Plan de implementación realista y priorizado del primer sistema territorial inteligente

Trazabilidad árbol a árbol · Monitoreo territorial · Automatización mínima

Caso piloto: Olivar Los Loros (504 olivos georreferenciados)

Base científica: dataset histórico validado (modelo NDVI + terreno → rendimiento, R² = 0,74; 777 árboles)

Uso interno / operacional · Versión 1.0 · Mayo 2026

# Índice

Actualice el índice con clic derecho > Actualizar campos.

# Contexto: la base científica ya existe

Esta fase MVP no parte de cero. El ecosistema BRUZZONE IA se apoya en un dataset histórico validado (campaña olivícola del valle de Freirina, región de Atacama), que constituye la evidencia científica y la referencia metodológica oficial del sistema territorial. Ese conocimiento acumulado permite construir un MVP con fundamento real, no con supuestos.

Lo que el dataset histórico demuestra y aporta al MVP:

| Hallazgo histórico | Dato | Para qué sirve en el MVP |
| --- | --- | --- |
| Modelo predictivo NDVI + terreno → rendimiento | R² = 0,74 · corr = 0,92 · RMSE ≈ 19 kg/árbol (n = 777) | Justifica estimar producción desde imágenes; es el diferenciador técnico. |
| Alta variabilidad espacial de rendimiento | CV 40–55% entre árboles (media ≈ 80 kg/árbol; rango 14–213) | Demuestra que el manejo uniforme pierde dinero: hay base para manejo diferencial. |
| Zonificación por NDVI (K-means, 4 clases) | NDVI predio 0,20–0,68; CV NDVI ≈ 12,7% | Define las zonas de manejo del dashboard MVP (alto/medio/bajo vigor). |
| Series temporales NDVI por árbol | 8 fechas, 506 árboles (2016–2020) | Permite mostrar evolución y detectar caídas de vigor. |
| Coeficientes Kc, Kcb, LAI | Series 2016–2020 | Base futura para riego diferencial (no en el MVP, sí en el roadmap). |

Nota de alcance: el dataset científico proviene del olivar de Freirina; el primer caso comercial es Olivar Los Loros, donde ya existen 504 olivos georreferenciados y el perímetro predial en GIS. El MVP aplica a Los Loros la metodología ya validada en Freirina.

# 1. MVP central

## ¿Cuál debe ser el producto mínimo viable real?

El MVP de BRUZZONE IA es un sistema de trazabilidad y monitoreo territorial árbol a árbol para olivares, que entrega al cliente: (a) un mapa interactivo de su predio con cada olivo georreferenciado y su estado, (b) trazabilidad por QR a nivel de árbol/sector, y (c) un reporte periódico de monitoreo (vigor/NDVI y quintral). En una frase: el cliente puede ver, ubicar y demostrar el estado de cada árbol de su campo desde el teléfono.

No es un sistema de riego, ni un ERP, ni IA en tiempo real. Es la capa de trazabilidad + monitoreo visual que hoy no existe y que genera el "momento ajá" en el cliente.

## Funciones críticas (entran al MVP)

Mapa del predio con los 504 olivos georreferenciados y zonas de manejo (alto/medio/bajo vigor) derivadas del NDVI.

Ficha por árbol/sector: variedad, ubicación, NDVI/vigor, último monitoreo, historial de eventos.

Sistema QR a nivel de sector (y árboles testigo) que abre la ficha en el móvil.

Captura de monitoreo en terreno (estado, quintral, foto) vinculada al árbol/sector.

Dashboard simple con KPIs del predio y semáforo de estado.

Reporte periódico automático (PDF/web) con hallazgos y evolución.

## Qué se deja para fases posteriores

IA de detección automática de quintral por visión (YOLO): primero validar el flujo manual, luego automatizar.

Modelo predictivo de rendimiento en producción (existe validado, pero se integra después como capa premium).

Riego diferencial por Kc/LAI y recomendaciones agronómicas automáticas.

App nativa, multiusuario complejo, multirubro y multipredio masivo.

Capas predictivas (cosecha, alternancia) y portal de autoservicio del cliente.

Principio rector del MVP: máxima simplicidad operacional. Si una función no ayuda a mostrar valor, captar cliente o generar trazabilidad en los primeros 90 días, no entra.

# 2. Flujo operacional MVP

Flujo completo, del contrato a la recurrencia. Cada paso indica quién lo hace y con qué herramienta.

| Paso | Qué ocurre | Quién / herramienta |
| --- | --- | --- |
| 1. Cliente | Se levanta el predio (perímetro + árboles ya en GIS) y se define el objetivo (trazabilidad + quintral). | Bruzzone IA / QGIS, KML |
| 2. Terreno | El operador recorre sectores, registra estado y quintral, toma fotos georreferenciadas. | Operador / formulario móvil |
| 3. Captura | Los registros entran a la base de datos asociados al árbol/sector y su QR. | App captura → Supabase |
| 4. IA | Claude estructura observaciones, clasifica severidad y redacta el borrador del reporte. | Claude API (asistido) |
| 5. Dashboard | El mapa y los KPIs se actualizan; el semáforo marca sectores en alerta. | Looker Studio / mapa web |
| 6. Reporte | Se valida y se envía el reporte periódico con evolución y acciones sugeridas. | Agrónomo valida → PDF/web |
| 7. Postventa | Aviso al cliente, registro de tareas de tratamiento y agendamiento del próximo ciclo. | WhatsApp / coordinación |

La regla operacional: el dato se captura una sola vez, en terreno, y fluye solo hacia el resto del sistema. Nada se vuelve a digitar.

# 3. Estructura mínima de datos

Siete tablas bastan para el MVP. Todas con identificador UUID y relaciones explícitas. La estructura espacial se apoya en PostGIS (geometría de puntos para árboles y polígonos para predio/sector), alimentada desde los KML existentes.

| Tabla | Campos clave | Relación |
| --- | --- | --- |
| cliente | id (uuid), nombre, contacto | 1—N predios |
| predio | id, id_cliente, nombre, geom (polígono), n_arboles | pertenece a cliente; 1—N sectores/árboles |
| sector | id, id_predio, nombre, zona_manejo (alto/medio/bajo), geom | agrupa árboles; lleva el QR |
| arbol | id, id_predio, id_sector, codigo, variedad, lat, lon, ndvi_actual | N árboles por sector/predio |
| monitoreo | id, id_arbol/ id_sector, fecha, tipo, severidad (0–5), foto_url, id_usuario | evento sobre árbol/sector |
| tarea | id, id_predio, id_sector, descripcion, estado, asignado_a, fecha | acción derivada de un monitoreo |
| usuario | id, nombre, rol (admin/agronomo/operador/cliente) | ejecuta monitoreos y tareas |

El historial no es una tabla aparte en el MVP: se reconstruye consultando monitoreos + tareas por árbol/sector ordenados por fecha. El quintral es un tipo de monitoreo (tipo = 'quintral', con severidad), no una tabla separada — simplicidad sobre pureza.

### Esqueleto SQL (Supabase / PostgreSQL + PostGIS)

create extension if not exists postgis;

create table cliente (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

nombre text not null, contacto text);

create table predio (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

id_cliente uuid references cliente(id),

nombre text, n_arboles int, geom geometry(Polygon,4326));

create table sector (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

id_predio uuid references predio(id),

nombre text, zona_manejo text, geom geometry(Polygon,4326));

create table arbol (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

id_predio uuid references predio(id),

id_sector uuid references sector(id),

codigo text, variedad text, ndvi_actual numeric,

geom geometry(Point,4326));

create table monitoreo (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

id_arbol uuid references arbol(id),

id_sector uuid references sector(id),

fecha timestamptz default now(), tipo text, severidad int,

foto_url text, id_usuario uuid);

create table tarea (

id uuid primary key default gen_random_uuid(),

id_predio uuid references predio(id), id_sector uuid,

descripcion text, estado text default 'pendiente',

asignado_a uuid, fecha timestamptz);

# 4. Sistema QR MVP

El QR es el puente físico-digital y el elemento más demostrable del MVP. En lugar de un QR por cada uno de los 504 árboles (costoso e innecesario al inicio), el MVP usa QR por sector más algunos árboles testigo representativos de cada zona de manejo.

## Flujo QR

Se imprime una placa QR por sector (y por árbol testigo); cada QR codifica una URL con el UUID del sector/árbol.

En terreno, el operador o el cliente escanea con la cámara del teléfono: abre una página web móvil.

La página consulta Supabase por ese UUID y muestra la ficha en tiempo real.

Desde la misma página, el operador puede registrar un monitoreo (estado + foto).

## Qué verá el cliente al escanear

Identificación: predio, sector y zona de manejo (alto/medio/bajo vigor).

Estado actual: semáforo de vigor (NDVI) y de quintral.

Mapa: ubicación del sector dentro del predio.

Historial: últimos monitoreos y tareas, con fecha y foto.

Evolución: mini-gráfico de NDVI en el tiempo (dato histórico disponible).

## Conexión con la base de datos y experiencia móvil

Técnicamente es una página web responsiva (no app) que lee la API autogenerada de Supabase mediante el UUID del QR. Experiencia ideal: carga en menos de 2 segundos, una sola pantalla, sin login para consulta de cliente, botón grande para registrar monitoreo si el usuario es operador. Funciona en cualquier teléfono con cámara.

Metodología de trazabilidad: identificar (QR único) → registrar (evento fechado y firmado por usuario) → adjuntar evidencia (foto) → verificar (cualquiera escanea y ve la cadena completa). Esto es lo que el cliente no puede obtener hoy de ningún otro proveedor.

# 5. Dashboard MVP

El dashboard inicial debe ser simple, claro y construible en días, no meses. Recomendación: Looker Studio conectado a Supabase, con un mapa embebido. Una sola pantalla con cuatro bloques.

## KPIs (derivados de los datos reales)

| KPI | Definición | Origen |
| --- | --- | --- |
| Árboles monitoreados | % de árboles/sectores con monitoreo en el ciclo | tabla monitoreo |
| Vigor medio (NDVI) | NDVI promedio del predio y por zona de manejo | histórico + monitoreo |
| Variabilidad espacial | CV del vigor/rendimiento (referencia histórica 40–55%) | dataset histórico |
| Sectores en alerta | N.º de sectores con quintral o caída de vigor | monitoreo (severidad) |
| Tareas abiertas | Tareas de tratamiento pendientes vs cerradas | tabla tarea |
| Tendencia de vigor | Evolución NDVI por temporada | series históricas NDVI |

## Visualización, mapas y estados

Mapa central: los 504 olivos coloreados por zona de manejo (verde/amarillo/rojo) sobre el perímetro del predio.

Semáforo de estado: verde (sano), amarillo (vigilar), rojo (intervención) por sector.

Tarjetas de KPI arriba; lista de sectores en alerta a un costado.

Comparación temporal: antes/después de NDVI para demostrar el efecto del manejo.

Experiencia cliente: el cliente entra con un enlace, ve su predio completo en una pantalla y entiende su estado en menos de 10 segundos, sin capacitación. La sofisticación analítica vive detrás; la cara visible es simple.

# 6. Web empresarial MVP

Una web de una sola página (one-page) o pocas páginas, rápida y orientada a convertir visitas en reuniones. No es un portafolio extenso: es una herramienta comercial.

## Estructura y páginas

| Sección | Contenido | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Inicio (hero) | Frase potente + imagen del mapa/QR del olivar | Captar atención en 5 segundos |
| Problema | El manejo uniforme pierde dinero: 40–55% de variabilidad entre árboles | Generar urgencia con dato real |
| Solución | Trazabilidad árbol a árbol + monitoreo + dashboard | Mostrar el qué |
| Cómo funciona | Captura → IA → dashboard → reporte (4 pasos visuales) | Mostrar el cómo, simple |
| Caso Los Loros | 504 olivos, demo del dashboard y QR | Prueba social y credibilidad |
| Planes | 3 planes (ver sección comercial) | Convertir |
| Contacto | Formulario + WhatsApp directo | Agendar reunión / demo |

Narrativa comercial: "Vea, ubique y demuestre el estado de cada árbol de su campo." Estrategia visual: dominante verde-olivo y dorado (marca), mapas reales como protagonista, mínimo texto, mucha evidencia visual. Integración del dashboard: un botón "Ver demo en vivo" que abre el dashboard de Los Loros (modo demostración). Captación: cada página termina en una llamada a la acción hacia WhatsApp o formulario.

# 7. Automatizaciones prioritarias

Orden deliberado: automatizar primero lo que ahorra tiempo repetitivo y mejora la trazabilidad, manteniendo manual todo lo que requiere criterio mientras se valida.

| Prioridad | Proceso | Decisión MVP |
| --- | --- | --- |
| Automatizar ya | Captura terreno → base de datos → dashboard (sin redigitar) | Sí — núcleo del MVP |
| Automatizar ya | Generación del borrador de reporte con IA (Claude) | Sí — ahorra horas |
| Automatizar ya | Aviso al cliente cuando el reporte está listo (WhatsApp/correo) | Sí — experiencia cliente |
| Mantener manual | Validación agronómica del diagnóstico y del reporte | Manual — requiere criterio |
| Mantener manual | Detección de quintral (clasificación visual en terreno) | Manual — valida dataset |
| Aún NO automatizar | Detección automática de quintral por IA (YOLO) | No — sin dataset suficiente |
| Aún NO automatizar | Recomendaciones de manejo/riego automáticas | No — riesgo de error caro |

Criterio: cada monitoreo manual de quintral alimenta el futuro dataset de entrenamiento. La automatización por IA llega cuando haya volumen y validación, no antes.

# 8. Stack tecnológico realista

Elegido por costo bajo, facilidad, velocidad de implementación y bajo mantenimiento. Se prioriza lo gratuito/barato y conocido.

| Capa | Herramienta MVP | Por qué | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos / backend | Supabase (PostgreSQL + PostGIS) | API instantánea, auth, espacial, plan gratis | $0 → bajo |
| Captura terreno | Formulario web móvil / Google Forms inicial | Rápido, sin desarrollo | $0 |
| Mapas | Leaflet (open source) | Liviano, gratis, suficiente para el MVP | $0 |
| Dashboard | Looker Studio | Gratis, conecta a Supabase, compartible | $0 |
| QR / página móvil | Página web estática + API Supabase | Simple, sin app | $0 |
| IA | Claude API | Estructura datos y redacta reportes | Por uso (bajo) |
| Web empresarial | Next.js en Vercel + Cloudflare | Rápida, despliegue simple, dominio/seguridad | $0 → bajo |
| Avisos | WhatsApp (manual o API) | Canal directo con el cliente | Bajo |
| GIS | QGIS (escritorio) | Procesar KML/zonificación NDVI | $0 |

## Opcionales y para escalamiento

Opcional ahora: Mapbox (mejores mapas) si la estética lo amerita; n8n/Make para orquestar flujos.

Para escalar: Power BI (BI avanzado), YOLO + Colab (detección automática), Pix4D (dron propio), app nativa.

Regla: no incorporar ninguna herramienta nueva sin que resuelva un dolor concreto ya observado.

# 9. Roadmap 90 días

| Periodo | Entregables | Prioridad / dependencia | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1–2 | Base de datos en Supabase; carga de los 504 olivos y perímetro desde KML; zonificación NDVI en 3 zonas. | Base de todo. Depende del KML (ya disponible). | Calidad/limpieza de datos GIS. |
| Semana 3–4 | Mapa web (Leaflet) con árboles por zona; sistema QR por sector; formulario de captura. | Depende de semana 1–2. | Sobrediseñar el mapa. |
| Mes 2 | Dashboard en Looker Studio; primer ciclo de monitoreo real en terreno; reporte con IA (borrador) + validación. | Depende del mapa y la captura. | Operación en terreno; coordinación. |
| Mes 3 | Web empresarial + demo en vivo; aviso automático al cliente; primer caso de éxito documentado y propuesta comercial. | Depende de tener datos reales del Mes 2. | Dispersión de foco; querer agregar features. |

Hito de éxito a 90 días: poder sentar a un prospecto frente al dashboard de Los Loros, escanear un QR en vivo y entregarle un reporte real. Si eso funciona, el MVP cumplió su objetivo.

# 10. Estrategia comercial MVP

## Qué vender primero y cómo empaquetarlo

Se vende trazabilidad + monitoreo como servicio recurrente, no software. El empaque son tres planes claros, escalados por superficie / número de árboles:

| Plan | Incluye | Modelo |
| --- | --- | --- |
| Implementación (one-time) | Levantamiento GIS, carga de árboles, zonificación, instalación de QR | Pago único inicial |
| Plan Trazabilidad | Dashboard + mapa + QR + 1 monitoreo/temporada + reporte | Suscripción anual base |
| Plan Monitoreo Pro | Trazabilidad + monitoreos periódicos de quintral/vigor + alertas + reportes | Suscripción mensual/anual |

## Precios iniciales, recurrencia y diferenciador

Precios: fee de implementación por hectárea/predio + suscripción escalonada por n.º de árboles. Empezar con un valor de entrada accesible para validar disposición a pagar.

Recurrencia: el reporte periódico y el acceso permanente al dashboard crean dependencia; renovar es más barato que perder el histórico.

Diferenciador real: nadie más entrega trazabilidad árbol a árbol respaldada por un modelo NDVI→rendimiento validado (R²=0,74). Es ciencia aplicada, no una planilla.

# 11. Primer caso de éxito: Olivar Los Loros

Los Loros es el caso ancla del MVP: 504 olivos georreferenciados, perímetro predial en GIS y acceso a la metodología validada. El objetivo es convertirlo en una demo comercial replicable.

## Qué mostrar

Mapa vivo de los 504 olivos coloreados por zona de manejo, sobre el perímetro real.

Escaneo de QR en vivo que abre la ficha de un sector con su historial y NDVI.

Reporte de monitoreo de quintral con evidencia fotográfica y semáforo de estado.

Trazabilidad árbol a árbol: del mapa al árbol individual y su historia.

## Cómo demostrar valor y con qué métricas

| Métrica de demo | Mensaje al cliente |
| --- | --- |
| 504 árboles georreferenciados y trazables | Cada árbol de su campo, identificado y con historia. |
| Variabilidad espacial 40–55% (histórico) | Su campo no es uniforme: manejarlo igual pierde dinero. |
| Zonificación en 3 zonas de manejo | Dónde invertir y dónde intervenir, con base objetiva. |
| Modelo NDVI→rendimiento R²=0,74 | Podemos estimar producción desde imágenes. |
| Tiempo de consulta < 10 s por QR | Información en terreno, al instante, sin papeles. |

Cómo convertirlo en demo comercial: empaquetar Los Loros como un "recorrido" de 15 minutos (mapa → QR → reporte) que cualquier prospecto pueda experimentar en su propio teléfono. Es la prueba social que abre las siguientes ventas.

# 12. Riesgos críticos

| Riesgo | Manifestación | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sobreingeniería | Construir features que nadie pidió antes de validar | Congelar el alcance del MVP; cada feature debe justificar su ciclo. |
| Complejidad excesiva | Demasiadas herramientas/integraciones que nadie mantiene | Stack mínimo (Supabase + Looker + Leaflet); sumar solo ante dolor real. |
| Cuellos de botella operacionales | El terreno no captura, o el dato se redigita | Captura única en terreno; formulario simple; operador entrenado. |
| Dependencia de IA | Confiar en salidas de IA sin validar (reportes/diagnóstico) | IA solo redacta/organiza; el agrónomo valida siempre lo crítico. |
| Calidad de datos GIS | Coordenadas o NDVI inconsistentes | Validar el KML al inicio; control de calidad en la carga. |
| Foco comercial difuso | Perseguir muchos rubros/clientes a la vez | Un caso (Los Loros), un cultivo (olivo), un mensaje. |

# 13. Qué NO hacer todavía

Tan importante como el plan es la lista de lo que se posterga deliberadamente para no perder foco:

No construir app móvil nativa: la web móvil basta para el MVP.

No desarrollar IA de visión (YOLO) para quintral hasta tener dataset etiquetado suficiente.

No poner en producción el modelo predictivo de rendimiento todavía (se reserva como capa premium).

No automatizar riego ni recomendaciones agronómicas: alto riesgo, requiere validación profunda.

No abrir múltiples cultivos/rubros: foco total en olivo y en Los Loros.

No perseguir multipredio masivo ni multiusuario complejo antes de validar con un cliente.

No sobrediseñar la web ni el dashboard: simplicidad y velocidad sobre estética.

# Objetivo final

Construir el primer sistema territorial inteligente funcional de BRUZZONE IA —enfocado en trazabilidad agrícola, monitoreo territorial y automatización operacional— con la mínima complejidad posible y priorizando la validación real en terreno con Olivar Los Loros.

En 90 días: un cliente real, viendo su campo árbol a árbol, recibiendo reportes automáticos y pagando una suscripción. Lo demás puede esperar.